# Об основных мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2005-2007 годы

## Об основных мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2005-2007 годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2005 года N 1

Об основных мероприятиях по предупреждению детского
 дорожно-транспортного травматизма на 2005-2007 годы

В целях сохранения жизни и здоровья детей и подростков, сокращения числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, снижения уровня безнадзорности детей и подростков Правительство Санкт-Петербурга

постановляет:

1. Утвердить План основных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2005-2007 годы (далее - План) согласно приложению.

2. Установить, что:

2.1. Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год в пределах выделенных государственным заказчикам Санкт-Петербурга средств.

2.2. Объемы финансирования мероприятий Плана подлежат ежегодной корректировке.

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга оказывать содействие Комитету по образованию, Комитету по транспорту, Комитету по здравоохранению, Главному управлению внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области в реализации мероприятий Плана.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Тихонова В.В., вице-губернатора Санкт-Петербурга Тарасова С.Б. по принадлежности вопросов.

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

## Приложение к постановлению. План основных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге на 2005-2007 годы

Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 17.01.2005 N 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Наименование мероприятий  | Срок исполнения  | Источники и объемы финансирования,тыс.руб  | Исполнитель работ  |
|  |  |  | БюджетСанкт-Петербурга  | Прочие источники  |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1. Создание условий для повышения безопасности дорожного движения детей и подростков |
| 1.1  | Разработка и реализация адресной программы установки дорожных знаков, светофорных постов, "лежачих полицейских" вблизи школьныхи дошкольных учреждений, детских поликлиник, учреждений дополнительного образования  | 2005 г.2006 г.2007 г. | 13300,018500,0  |  | Комитет по транспортуКомитет по образованию  |
| 1.2  | Обеспечение всех первоклассников светоотражающими катафотами,фликерами или скотч-лайтами  | 2006 г.2007 г. | 1485,01485,0  |  | Комитет по образованию  |
| 2. Улучшение качества обучения детей ПДД и навыкам безопасного поведения на дороге |
| 2.1  | Разработка региональной программы ОБЖс включением обязательного изучения ПДД в 1-9-х классах и ее внедрение во все общеобразовательные учреждения  | 2005-2006 гг. | 34,2  |  | Комитет по образованию  |
| 2.2  | Разработка и внедрение в дошкольные образовательные учреждения программы обучения навыкам безопасного поведенияна дороге  | 2005-2006 гг. | 12,0  |  | Комитет по образованию  |
| 2.3  | Разработка учебного плана для учреждений дополнительного образования, работающихс детьми по обучению ПДД  | 2005-2006 гг. | 1,3  |  | Комитет по образованию  |
| 3. Создание детско-юношеской автошколы (ДЮАШ) |
| 3.1  | Оборудование в установленном порядке специализированных автоклассови приобретение техники для негосударственного образовательного учреждения "Юношеская автомобильная школа "Автоград" | 2005 г.2006 г.2007 г. | -500,0350,0  |  | Комитет по образованию  |
| 3.2  | Объединение и координация работы имеющихся в Санкт-Петербурге кружков, секций, клубов, работающих с детьми по обучению их ПДД и навыкам вождения вело-, мото- и автотранспортных средств  | 2005 - 2006 гг. |  |  | Комитет по образованию  |
| 3.3  | Приобретение техники для работы с детьми в районах в целях обеспечения деятельности авто-, мото- и велокружков, секций, клубов  | 2005 г.2006 г. | 2075,0  |  | Комитет по образованию  |
| 4. Подготовка и повышение квалификации кадров |
| 4.1  | Организация обучения и повышения квалификации учителей ОБЖ и учителей, преподающих ПДД по региональной программе ОБЖ  | 2005-2007 гг. |  |  | Комитет по образованию  |
| 4.2  | Проведение конкурсов профессионального мастерства по ПДД среди преподавателей-организаторов школ по ОБЖ и методистов дошкольных образовательных учреждений  | 2005-2007 гг. |  |  | Комитет по образованию  |
| 5. Научно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по предупреждению ДДТТ |
| 5.1  | Переиздание учебников для 1-6-х классов по ПДД "Учись быть пешеходом" в целях улучшения их качестваи обеспечение ими библиотечных фондов школ  | 2006 г. | 5702,4  |  | Комитет по образованию  |
| 5.2  | Разработка и издание учебных пособий по ПДД для учащихся 7-9-х классов, обеспечение ими библиотечных фондов школ  | 2007 г. | 2851,2  |  | Комитет по образованию  |
| 5.3  | Разработка и издание учебных пособий по ПДД для дошкольников, обеспечение ими детских садов  | 2006 г. | 376,0  |  | Комитет по образованию  |
| 5.4  | Разработка и издание методических пособий для учителей "Методика преподавания правил дорожного движения","Психология детей-пешеходов", "Сборник материалов для проведения игр, конкурсов и викторин по правилам дорожного движения с детьми", "Сборник материалов по организации профильных смен по правилам дорожного движения в детских оздоровительных лагерях" и др."Доврачебная медицинская помощьпри дорожно-транспортных происшествиях" | 2006 г.2006 г. | 274,0179,3  |  | Комитет по образованиюКомитетпо здравоохранению  |
| 5.5  | Обеспечение всех ОУ и ДОУ настольными обучающими играми, мозаиками, методическими и наглядными пособиями по ПДД для детей дошкольного и школьного возраста  | 2006 г.2007 г. | 346,810586,0  |  | Комитет по образованию  |
| 5.6  | Издание, тиражирование обучающего видеофильма по ПДД для школьникови обеспечение им всех общеобразовательных учреждений  | 2005 г.2006 г. | 1131,0  |  | Комитет по образованию  |
| 6. Улучшение материально-технической базы учебных заведений и учреждений дополнительного образования,работающих с детьми по обучению их ПДД  |
|  | Оборудование классов по профилактике ДДТТ, изучению ПДД в ОУ и УДО  | 2006 г. | 41800,0  |  | Комитет по образованию  |
| 7. Организация и проведение мероприятий по обучению детей безопасному поведению на дороге |
| 7.17.1.1.7.1.2.7.1.3.7.1.4. | Проведение ежегодных соревнований и конкурсов по профилактике ДДТТ, обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге:Городские соревнования"Безопасное колесо" (финал)Участие победителей городских соревнований в финале Всероссийского соревнования "Безопасное колесо"Конкурс творческих работ школьниковна тему "Дорога и мы"Конкурсы и викторины по ПДДв летних детских оздоровительных лагерях  | 2006 г.2007 г.2006 г.2007 г.2006 г.2007 г.2006 г.2007 г. | 100,0100,0100,0100,030,030,0100,0100,0  |  | Комитет по образованиюКомитет по образованиюКомитет по образованиюКомитет по образованию  |
| 7.2  | Проведение профильных смен по ПДД в ДОЛ в целях массового привлечения детей в летний период к изучению ПДД,основ безопасного поведения на дороге  | 2006 г.2007 г. | 330,0330,0  |  | Комитет по образованию  |
| 8. Формирование общественного мнения об отношении к проблеме снижения уровня ДДТТ, повышение уровня транспортной культуры населения через средства массовой информации и социальной рекламы |
| 8.1  | Разработка и выпуск листовок-памятокдля жителей Санкт-Петербурга к акции "Внимание - дети!", для детей-велосипедистов, о соблюдении безопасности дорожного движения пешеходов при движении в темное время суток  | 2006 г. | 78,0  |  | Комитет по образованию  |
| 8.2  | Организация выпуска видеороликов социальной рекламы на ТВ, производства и размещения радио- и аудиоматериалов по БДД, освещениев СМИ проблем ДДТТ, создание дизайн-проекта и изготовление полиграфической продукциипо предупреждению ДДТТ для размещения в общественном городском транспорте, на Т-образных рекламоносителях,на уличных лайтпостерах  | 2006 г.2007 г. | 1845,02011,050  |  | Комитет по печатии взаимодействиюсо средствами массовой информации  |
| 8.3  | Приобретение видеомонтажной установки в отдел пропаганды БДД УГИБДД для реализации работы по подготовке оперативной информации по БДД для ТВ, изготовлению видеороликов социальной рекламы, освещению деятельности ГИБДДи заинтересованных организацийпо повышению БДД  | 2006 г. | 345,0  |  | ГУВД  |

### 9. Понятия и сокращения, используемые в Плане

ГУВД - Главное управление внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

ДДТТ - детский дорожно-транспортный травматизм;

ДОЛ - детский оздоровительный лагерь;

ДОУ - дошкольные образовательные учреждения;

ДТП - дорожно-транспортное происшествие;

ОБЖ - основы безопасности жизнедеятельности;

Отдел пропаганды БДД УГИБДД - отдел пропаганды безопасности дорожного движения Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

ОУ - образовательные учреждения;

ПДД - Правила дорожного движения;

СМИ - средства массовой информации;

ТВ - телевидение.